## Feuil1
No tâche | nom | description | Affecté à | Nombre d'heures | Statut
18 | Coordination |  | Anthony Gauthier | 5 | En cours
32 | Builder | Donner les versions au logiciel | Anthony Gauthier | 5 | En cours
38 | Personalisation des personnages | Modification de l'image du personnage avec un "paint" intégrer dans l'application. | Tommy Gingras | 7.5 | Terminé
37 | Système de butin | Lorsque l'ennemi meurt, le joueur reçoit un butin (item, argent) | William Themens | 5 | En cours
36 | Intelligence Artificielle de l'ennemi | Système qui déduit quelle action l'ennemi va faire, en prenant en compte ses points de vies, les points de vie de l'autre, etc. | William Themens | 5 | Attribué
39 | Amélioration système de tours | Amélioration des indicatifs qui disent au joueur que c'est son tour, que l'ennemi a fait une attaque, etc. En gros, mise en évidence de qu'est-ce qui se passe. | Anthony Gauthier | 2.5 | Terminé
40 | Inventaire | Gestion de l'inventaire, équiper des items, les désequiper. | William Themens | 5 | Attribué
41 | Magasin | Affichage des items dans le magasin, pouvoir acheter et vendre. | Anthony Gauthier | 6 | Attribué
42 | Augmentation du niveau du personnage | Afficher l'écran de personalisation des caractéristiques, augmenter le niveau du personnage, attribué le surplus d'expérience si présent. | Anthony Gauthier | 3 | Terminé
43 | Histoires des «boss» | Créer toutes les histoires reliées aux «boss» | William Themens | 2 | Attribué
44 | Faire le lien entre la BD et l'application pour les histoires | Créer la table et faire les insertions en reliant les histoires de boss aux boss. | Tommy Gingras | 1 | Attribué
45 | Mode Campagne | Afficher l'histoire du boss dans l'application, générer le combat de campagne, terminaison du combat de campagne | William Themens | 3 | Attribué
46 | Statistiques des personnages | Créer tous ce qui est nécéssaire au calculs des statistiques du personnage et les afficher dans l'EcranStatistiques | Tommy Gingras | 4 | Terminé
47 | Modification de la B.D.D pour les effets | Faire les modifications nécéssaires à la B.D.D pour qu'il soit possible de gérer les effets pendant le combat. | William Themens | 2 | Attribué
48 | Gestion des effets pendant le combat | Faire la gestion des effets lors du combat (poison, gèle, etc.) | William Themens | 2 | Attribué
49 | Sons du jeu | Ajout des sons pour les différentes actions du jeu | Anthony Gauthier | 2 | Attribué
50 | Installer Nugget MySQL | Pour éviter d'avoir a réinstaller MySQL à chaque fois. | Tommy Gingras | 0.5 | Terminé
51 | Gestion des items consommables | Création des tables, des services reliés aux items consommables (potions) | William Themens | 4 | En cours
52 | Mise à jour dynamique interface combat | Mise à jour dynamique des barres de points de vie et d'énergie pendant le combat. (réduction du width… etc.) | Anthony Gauthier | 4 | Terminé
53 | Optimisation de l'interface graphique de combat | Optimiser les champs de manière à ce que ce soit plus intuitif et que le joueur n'ait pas à deviner ce que les champs veulent dire. | Anthony Gauthier | 2 | Terminé
54 | Correction de bugs divers | Corrections de bugs liés aux nouvelles fonctionnalités ajoutées | Anthony Gauthier | 3 | Terminé
55 | Correction des fautes de français | Corrections des fautes dans les messageboxs, etc.
|  |  | Total | 73.5