## Feuil1
No tâche | nom | description | Affecté à | Nombre d'heures | Statut
19 | Création de l'écran «Menu principal» |  | Anthony Gauthier | 1 | Terminé
20 | Création de l'écran «Inventaire/magasin» |  | Anthony Gauthier | 2.5 | Terminé
21 | Création de l'écran «Statistique» |  | Anthony Gauthier | 1 | Terminé
22 | Création de l'écran «Combat» |  | Anthony Gauthier | 2 | Terminé
4 | Insertion dans la base de données |  | William Themens | 1 | Terminé
14 | Fonctionnalité supprimer un personnage | Permet de supprimer un personnage | Tommy Gingras | 0.5 | Terminé | Tom a fini 23 Oct 2014 / Demande lui ses heures
16 | Fonctionnalité de changement de personnage | Changer de personnage sans se déconnecter | Tommy Gingras | 10.5 | Terminé
23 | Bouton de combat | Le bouton de combat qui se sépare en deux bouton marquer «Campagne» et «Partie rapide» | Anthony Gauthier | 0.5 | Terminé
24 | Mettre à jour le graphml | Ajuster le graphml par rapport au scrypt de BD | William Themens | 0.5 | Terminé
13 | Assigner des images temporaires | Trouver et assigner des images aux personnages et ennemis | Tommy Gingras | 4 | Terminé
25 | Bouton menu principal | Rendre les boutons du menu principal fonctionnel et qu'il redirige vers la page à la quelle il est associé | Anthony Gauthier | 1 | Terminé
26 | Fonctionnalité de chargement de l'ennemi | Fonctionnalité qui choisi un ennemi aléatoirement et le charge | William Themens | 5.5 | Terminé
27 | Chargement du personnage en combat | Inscrit les données du personnage (dans les champs vide de l'écran de combat) et charge toutes ses compétences | Tommy Gingras | 4.5 | Terminé
28 | Fonctionnalité de combat offensive du personnage | Toutes les fonctionnalité lorsque le personnage attaque | Tommy Gingras | 11 | Terminé
29 | Fonctionnalité de combat défensive du personnage | Toutes les fonctionnalité lorsque le personnage se fait attaquer ou veut prendre une potion | Tommy Gingras | 6 | En cours
30 | Fonctionnalité de combat offensive de l'ennemi | Toutes les fonctionnalité lorsque l'ennemi attaque et son choix des attaques | William Themens | 4 | Terminé
31 | Fonctionnalité de combat défensive de l'ennemi | Toutes les fonctionnalité lorsque l'ennemi se fait attaquer | William Themens | 3 | Terminé
18 | Coordination |  | William Themens | 3.5 | En cours
32 | Builder | Donner les versions au logiciel | Anthony Gauthier | 1 | En cours
33 | Chronomètre | Faire fonctionner le chronomètre en combat | Anthony Gauthier | 2 | Terminé
34 | Fonctionnalité bouton fuir | Fonctionnalité concernant le bouton qui permet de fuir | Anthony Gauthier | 3 | Terminé
35 | La taverne | Faire la taverne qui regénère la vie | Anthony Gauthier | 1 | Terminé
|  |  | Total | 63